## Slide 1
PLANEJAMENTO DE ESTUDO
Preparação para o Written Exam
Tenable One Vulnerability Management Specialist
13 semanas de estudo, 130 horas
12 de outubro de 2026 a 8 de janeiro de 2027
Tenable Vulnerability Management / Written Exam
Notes: Plano personalizado para duas horas diárias, de segunda a sexta. A data exata do exame permanece a definir.
Fontes do conteúdo consultadas em 09/10/2026:
F01: Exame Specialist: datasheet oficial
https://static.tenable.com/ps/DS_VM_Specialist_Cert.pdf
Data: 2026-09-09. revisão 090926

## Slide 2
TENABLE VM / PLANEJAMENTO
Formato e objetivo
60 questões em inglês, com múltipla escolha e verdadeiro/falso.
120 minutos e mínimo oficial de 80%.
A escrita precede a etapa prática.
Meta de estudo: 90% geral e 85% em cada tema.
Tenable VM Specialist / Fontes e explicações nas notas
2
Notes: Metas pedagógicas propostas, sem garantia de aprovação. O PDF permite ferramentas de tradução sem extensão por idioma. Confirmar como utilizá-las nas instruções do agendamento.
Fontes do conteúdo consultadas em 09/10/2026:
F01: Exame Specialist: datasheet oficial
https://static.tenable.com/ps/DS_VM_Specialist_Cert.pdf
Data: 2026-09-09. revisão 090926
F03: FAQ de certificação e treinamento
https://www.tenable.com/education?view=cert
Data: sem data comprovada. sem data de publicação visível

## Slide 3
TENABLE VM / PLANEJAMENTO
Mapa dos temas
Semanas | Conteúdo
1 e 2 | Arquitetura e instalação
3 e 4 | Configuração e Host Discovery
5 e 6 | Scans de rede, credenciais e agents
7 e 8 | Findings, risco, compliance e relatórios
9 a 13 | Integração, revisão e simulados completos
Tenable VM Specialist / Fontes e explicações nas notas
3
Notes: Agrupamento didático com base na ementa. Não é um blueprint oficial detalhado.
Fontes do conteúdo consultadas em 09/10/2026:
F01: Exame Specialist: datasheet oficial
https://static.tenable.com/ps/DS_VM_Specialist_Cert.pdf
Data: 2026-09-09. revisão 090926
F02: Curso Specialist: datasheet oficial
https://static.tenable.com/ps/DS_VM_Specialist_Course.pdf
Data: 2026-09-09. revisão 090926

## Slide 4
TENABLE VM / PLANEJAMENTO
Rotina de duas horas
20 minutos de revisão por recuperação ativa.
50 minutos de leitura oficial e slides.
35 minutos de exercício ou laboratório.
15 minutos de questões e registro de erros.
Tenable VM Specialist / Fontes e explicações nas notas
4
Notes: Distribuição editorial. Nos dias de simulado completo, reservar os 120 minutos somente para responder. A correção ocorre na sessão seguinte.
Fontes do conteúdo consultadas em 09/10/2026:
Planejamento pedagógico autoral.

## Slide 5
TENABLE VM / PLANEJAMENTO
Etapas e entregas
Semanas 1 a 8: um módulo e seu simulado por semana.
Semana 9: cenário integrado e auditoria de cobertura.
Semanas 10 a 12: simulados A/B e correção de lacunas.
Semana 13: revisão leve e preparação do ambiente da prova.
Tenable VM Specialist / Fontes e explicações nas notas
5
Notes: A/B usam questões do banco temático. Repetir itens ajuda a revisar, mas não mede prontidão independente. Explicar respostas e resolver laboratórios reduz o efeito de memorização.
Fontes do conteúdo consultadas em 09/10/2026:
Planejamento pedagógico autoral.

## Slide 6
TENABLE VM / PLANEJAMENTO
Revisão e caderno de erros
Revisar o erro após 1, 7 e 21 dias.
Classificar causa: conceito, inglês, evidência ou leitura.
Registrar a fonte que sustenta a resposta.
Retestar o tema com questões ainda não usadas.
Tenable VM Specialist / Fontes e explicações nas notas
6
Notes: Método de revisão proposto. Reservar os itens finais do banco para a revisão mista. Se acertar por memória, explicar o mecanismo sem consultar o gabarito.
Fontes do conteúdo consultadas em 09/10/2026:
Planejamento pedagógico autoral.

## Slide 7
TENABLE VM / PLANEJAMENTO
Pesquisa e atualização
Corte de questões recentes: 09/10/2025 a 09/10/2026.
Fontes sem data explícita ficam marcadas como documentação viva.
Anúncios comerciais não comprovam questões oficiais.
As 160 questões do pacote são autorais e datadas.
Tenable VM Specialist / Fontes e explicações nas notas
7
Notes: Revalidar fontes nas semanas 9 e 13. Não presumir que toda novidade do produto foi incorporada ao banco oficial do exame.
Fontes do conteúdo consultadas em 09/10/2026:
F01: Exame Specialist: datasheet oficial
https://static.tenable.com/ps/DS_VM_Specialist_Cert.pdf
Data: 2026-09-09. revisão 090926
F44: VM 2026 Release Notes
https://docs.tenable.com/release-notes/Content/vulnerability-management/2026.htm
Data: 2026-10-06. última entrada observada, até o corte

## Slide 8
TENABLE VM / PLANEJAMENTO
Critérios de prontidão
Simulados completos com pelo menos 54 acertos em 60.
Cada tema com pelo menos 17 acertos em 20.
Justificativas e vocabulário compreendidos em inglês.
Equipamento e instruções de agendamento conferidos.
Tenable VM Specialist / Fontes e explicações nas notas
8
Notes: Critérios pedagógicos. Um único acerto a mais ou a menos não determina habilidade. Se houver lacunas, priorizar evidência e conceitos antes de agendar. A certificação completa exige também a prática.
Fontes do conteúdo consultadas em 09/10/2026:
F03: FAQ de certificação e treinamento
https://www.tenable.com/education?view=cert
Data: sem data comprovada. sem data de publicação visível

## Slide 9
TENABLE VM / PLANEJAMENTO
Material local e confronto de versões
Guia oficial local: revisão de 20/06/2024, 1.478 páginas.
Bancos locais: 41 questões em PDF e 33 em Word.
Conceitos úteis entram na trilha com revisão de ambiguidades.
Vídeos de VM entram no calendário como material de apoio.
Tenable VM Specialist / Fontes e explicações nas notas
9
Notes: O guia local fundamenta leituras por páginas. Os bancos locais não têm autenticidade como exame comprovada. As gravações têm apenas inventário e metadados revisados, sem transcrição integral. As regras atuais de severidade e acesso precisam ser lidas na documentação viva.
Fontes do conteúdo consultadas em 09/10/2026:
L01: Compilado local de questões, 13 páginas e 41 itens
C:/Users/rafael.cordeiro/OneDrive - Subsecretaria de Tecnologia da Informação/SGG/Tenable/Doc/tenable_vulnerability_management_specialist_v3.pdf
Data: sem data comprovada. título menciona 2026, sem data editorial comprovada
L02: Guia oficial local de VM, 1.478 páginas
C:/Users/rafael.cordeiro/OneDrive - Subsecretaria de Tecnologia da Informação/SGG/Tenable/Doc/User Guide - Tenable Vulnerability Management.pdf
Data: 2024-06-20. Last Revised na capa e metadados PDF
L03: QUESTÕES: documento local com 33 itens
C:/Users/rafael.cordeiro/OneDrive - Subsecretaria de Tecnologia da Informação/SGG/Tenable/Doc/QUESTÕES.docx
Data: sem data comprovada. metadados de criação 04/08/2026 e modificação 05/08/2026, sem publicação comprovada
F19: General Settings
https://docs.tenable.com/vulnerability-management/Content/Settings/General/General.htm
Data: sem data comprovada. documentação viva, data não visível